## Hoja1
ETAPA | ACTIVIDAD | INICIO | FIN
ANALISIS | Revision arquitectura AS IS | 2023-02-01 | 2023-02-02
DISEÑO | Definicion arquitectura TO BE | 2023-02-02 | 2023-02-03
DESARROLLO
DESARROLLO | Ambientacion herramientas IBM (Toolkit IIB, MQ, WTX) | 2023-02-06 | 2023-02-17
DESARROLLO | Revision intermediarios mediante ingenieria inversa | 2023-02-20 | 2023-03-03
DESARROLLO | Generacion pruebas transaccion PELS | 2023-02-27 | 2023-03-03
DESARROLLO | Definicion repositorio proyecto (GIT) | 2023-03-06 | 2023-03-06
DESARROLLO | Creacion Intermediario Leasign.bar mejorado | 2023-03-07 | 2023-03-22
DESARROLLO | Pruebas unitarias (Antes Vs Despues) | 2023-03-23 | 2023-03-24
DESPLIEGUE QA
DESPLIEGUE QA | Creacion manual instalacion | 2023-03-27 | 2023-03-27
DESPLIEGUE QA | Entrega de fuentes | 2023-03-27 | 2023-03-27
DESPLIEGUE QA | Acompañamiento instalacion | P.D | P.D
TESTING BBVA | Solucion de hallazgos reportados | P.D | P.D
DESPLIEGUE PRODUCCION | Acompañamiento | P.D | P.D